## PPI
Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato. Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E0010 | GERENCIA GENERAL | GERENCIA GENERAL | 31120-8110 | 558000 | 628354 | 1565.67 | 1 | 1 | 0.002 | Equipo | 0.2806% | 0.2492% | 0.2% | 0.2%
E0020 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 31120-8120 | 865000 | 2190000 | 294794.14 | 1 | 1 | 0.13 | Equipo | 34.08% | 13.46% | 13% | 13%
E0030 | GERENCIA DE AGUA POTABLE | GERENCIA DE AGUA POTABLE | 31120-8130 | 910000 | 910000 | 89998.5 | 1 | 1 | 0.1 | Equipo | 9.89% | 9.89% | 10% | 10%
E0040 | GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS | GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS | 31120-8140 | 20832500 | 20962994.99 | 17228.93 | 1 | 1 | 0.01 | Equipo | 0.0827% | 0.08219% | 1% | 1%
E0050 | GERENCIA COMERCIAL | GERENCIA COMERCIAL | 31120-8150 | 250000 | 775000 | 239460.14 | 1 | 1 | 0.3 | Equipo | 95.78% | 30.9% | 30% | 30%
E0060 | GERENCIA JURIDICO | GERENCIA JURIDICO | 31120-8160 | 30000 | 30000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Equipo | 0% | 0% | 0% | 0%
E0070 | GERENCIA CALIDAD DEL AGUA | GERENCIA CALIDAD DEL AGUA | 31120-8170 | 25000 | 25000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Equipo | 0% | 0% | 0% | 0%
E0075 | GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL | GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL | 31120-8175 | 270000 | 1074344 | 693400 | 1 | 1 | 0.65 | Equipo | 256.8% | 64.54% | 65% | 65%
E0080 | GERENCIA DE ALCANTARILLADO | GERENCIA DE ALCANTARILLADO | 31120-8180 | 487000 | 487000 | 8480 | 1 | 1 | 0.01 | Equipo | 1.741% | 1.741% | 1% | 1%
E0090 | GERENCIA DE MANTENIMIENTO | GERENCIA DE MANTENIMIENTO | 31120-8190 | 805000 | 1826581.49 | 880673.7 | 1 | 1 | 0.48 | Equipo | 109.4% | 48.21% | 48% | 48%
K0145.0001 | INST. MACROMEDIDOR A/POT EN CIRCUITOS | INST. MACROMEDIDOR A/POT EN CIRCUITOS | 31120-8140 | 0 | 3499448.49 | 3002409.2 | 11 | 11 | 11 | Macromedidores | 0 | 85.7966 | 100% | 100%
K0145.0002 | TELEMETRIA PARA AUTOMATIZACION DE POZOS | TELEMETRIA PARA AUTOMATIZACION DE POZOS | 31120-8140 | 0 | 3500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0% | 0%
K0145.0003 | PERF. POZO PROFUNDO EN BOUGAMBILEAS-LOMA GRANADOS | PERF. POZO PROFUNDO EN BOUGAMBILEAS-LOMA GRANADOS | 31120-8140 | 0 | 3992166 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0% | 0%
K0145.0004 | EQ. Y ELECTR. POZO BOUGAMBILEAS Y LOMA DE G. | EQ. Y ELECTR. POZO BOUGAMBILEAS Y LOMA DE G. | 31120-8140 | 0 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0% | 0%
K0145.0005 | LINEA CONDUCCION-TANQ ELEVADO BOUGAMBILEAS Y LOMA | LINEA CONDUCCION-TANQ ELEVADO BOUGAMBILEAS Y LOMA | 31120-8140 | 0 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0% | 0%
K0145.0007 | P. LINEA CONDUCCION-TANQUE BOUGAMBILEAS-LOMA DE G | P. LINEA CONDUCCION-TANQUE BOUGAMBILEAS-LOMA DE G | 31120-8140 | 0 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0% | 0%
K0145.0008 | P. LINEA CONDUCCION-TANQUE TEMASCATIO-MENDOZA-CARD | P. LINEA CONDUCCION-TANQUE TEMASCATIO-MENDOZA-CARD | 31120-8140 | 0 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0% | 0%
K0145.0015 | SUMINSTRO E INSTALACION 10 MACROMEDIDORES EN POZOS | SUMINSTRO E INSTALACION 10 MACROMEDIDORES EN POZOS | 31120-8140 | 0 | 3300000 | 0 | 10 | 10 | 10 | Macromedidores | 0 | 0 | 100% | 100%
K0150.0009 | DRENAJE SANIT. COMUNICACIÓN ORIENTE, COL. INFONAVI | DRENAJE SANIT. COMUNICACIÓN ORIENTE, COL. INFONAVI | 31120-8140 | 0 | 1594392.78 | 1154553.23 | 546 | 531 | 531 | Mts | 0 | 72.4134 | 97.25% | 100%
K0150.0010 | REHAB. DE COLECTOR SANITARIO AV. VALLE DE SANTIAGO | REHAB. DE COLECTOR SANITARIO AV. VALLE DE SANTIAGO | 31120-8140 | 0 | 1372495.8 | 454322.52 | 996 | 959 | 959 | Mts | 0 | 33.1019 | 96.29% | 100%
K0150.0011 | AMPL. LINEA DRENAJE SANIT. EN CALLES Y COL. VARIAS | AMPL. LINEA DRENAJE SANIT. EN CALLES Y COL. VARIAS | 31120-8140 | 0 | 834497.34 | 650974.87 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0 | 78.008 | 100% | 100%
K0160.0001 | OFICINAS Y AUDITORIO CMAPAS LAS ESTANCIAS | OFICINAS Y AUDITORIO CMAPAS LAS ESTANCIAS | 31120-8140 | 0 | 8805554.6 | 6356734.1 | 1 | 1 | 1 | Edificio | 0 | 72.19 | 100% | 100%
K0160.0011 | CONSTRUC TANQUE ELEVADO POZO-7 EJ BARRIO SN PEDRO | CONSTRUC TANQUE ELEVADO POZO-7 EJ BARRIO SN PEDRO | 31120-8140 | 0 | 6750000 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Tanque | 0 | 0 | 30% | 30%
K0160.0013 | CONSTRUCC. MURO PERIMETRAL CARCAMO CIPRESES | CONSTRUCC. MURO PERIMETRAL CARCAMO CIPRESES | 31120-8140 | 0 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0% | 0%
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”