## PPI_gip
Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024
Clave del Programa/ Proyecto | [5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
| Nombre | Partida | Descripción | Clave UR | Descripción UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5110 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010200 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5150 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010200 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 500000 | 500000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5230 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010200 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 50000 | 153937.71 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5410 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010200 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 0 | 392155.17 | 392155.17 | 100 | 100 | 100 | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 100%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5640 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010200 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | 80000 | 80000 | 46447.03 | 100 | 100 | 100 | Porcentaje | 58.06% | 58.06% | 100% | 100%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5410 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010300 | GERENCIA AGUA POTABLE | 0 | 10324310.34 | 10324310.34 | 100 | 100 | 100 | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 100%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5420 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010300 | GERENCIA AGUA POTABLE | 85000 | 85000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5620 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010300 | GERENCIA AGUA POTABLE | 300000 | 300000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5650 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010300 | GERENCIA AGUA POTABLE | 20000 | 20000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5670 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010300 | GERENCIA AGUA POTABLE | 300000 | 305163.85 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5410 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010900 | GERENCIA ALCANTARILLADO | 0 | 4578348.26 | 4578348.26 | 100 | 100 | 100 | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 100%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5620 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010900 | GERENCIA ALCANTARILLADO | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5650 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010900 | GERENCIA ALCANTARILLADO | 12000 | 12000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5410 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010500 | GERENCIA COMERCIAL | 0 | 1773644.82 | 1773644.82 | 100 | 100 | 100 | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 100%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5640 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010500 | GERENCIA COMERCIAL | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5650 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010500 | GERENCIA COMERCIAL | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5670 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010500 | GERENCIA COMERCIAL | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5320 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010100 | GERENCIA GENERAL | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5650 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010100 | GERENCIA GENERAL | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5410 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 784310.34 | 784310.34 | 1 | 1 | 0 | Vehiculo | 0% | 100% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5620 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Equip | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5650 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 9500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Instrum | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5660 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 1800000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Equip | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6130 | OBRA | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6140 | OBRA | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 13379156.94 | 110656169.74 | 11108233.29 | 41 | 41 | 1 | Obra | 83.03% | 10.04% | 2.439% | 2.439%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6170 | OBRA | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 1650000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6220 | OBRA | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 11500000 | 770877.02 | 4 | 4 | 0 | Obra | 0% | 6.703% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6230 | OBRA | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 2950000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6240 | OBRA | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 18150000 | 0 | 6 | 6 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6260 | OBRA | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 11300000 | 0 | 5 | 5 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6270 | OBRA | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 17255000 | 0 | 4 | 4 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6290 | OBRA | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6310 | OBRA | 31120M26A010400 | GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS | 0 | 1026946.09 | 63598.16 | 2 | 2 | 1 | Obra | 0% | 6.193% | 50% | 50%
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5810 | BIENES INMUEBLES | 31120M26A010600 | GERENCIA JURIDICO | 0 | 1200000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5420 | BIENES MUEBLES | 31120M26A011000 | GERENCIA MANTENIMIENTO | 35000 | 35000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5640 | BIENES MUEBLES | 31120M26A011000 | GERENCIA MANTENIMIENTO | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5650 | BIENES MUEBLES | 31120M26A011000 | GERENCIA MANTENIMIENTO | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5660 | BIENES MUEBLES | 31120M26A011000 | GERENCIA MANTENIMIENTO | 450000 | 537494.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5830 | BIENES INMUEBLES | 31120M26A011000 | GERENCIA MANTENIMIENTO | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5110 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010800 | PTAR | 0 | 5985 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5320 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010800 | PTAR | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5420 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010800 | PTAR | 300000 | 300000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5620 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010800 | PTAR | 0 | 136378 | 136378 | 100 | 100 | 100 | Porcentaje | 0% | 100% | 100% | 100%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5640 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010800 | PTAR | 60000 | 60000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 5660 | BIENES MUEBLES | 31120M26A010800 | PTAR | 0 | 26610.4 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
E0003 | AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 6270 | OBRA | 31120M26A010800 | PTAR | 500000 | 500000 | 0 | 100 | 100 | 0 | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 0%
[6 empty] | 17416156.94 | 215243454.12 | 29978302.43 | [6 empty] | 0% | 0%