## PPI
Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020.
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
E0010 | GERENCIA GENERAL | Inversion de Adquisiciones | 31120-8110 | 155000 | 912395.4 | 222582.24 | 1 | 1 | 0.25 | 143.6014 | 24.3954 | 25 | 25
E0020 | GERENCIA ADMINISTRATIVA | Inversion de Adquisiciones | 31120-8120 | 220000 | 1208319.21 | 1020693.07 | 1 | 1 | 0.84 | 463.9514 | 84.4721 | 84 | 84
E0030 | GERENCIA DE AGUA POTABLE | Inversion de Adquisiciones | 31120-8130 | 220000 | 3996716.52 | 3150837.86 | 1 | 1 | 0.78 | 1432.199 | 78.8357 | 78 | 78
E0040 | GERENCIA DE INGENIERIA Y PROYECTOS | Inversion de Adquisiciones | 31120-8140 | 25203685.08 | 1620000 | 579344.71 | 1 | 1 | 0.35 | 2.2987 | 35.762 | 35 | 35
E0050 | GERENCIA COMERCIAL | Inversion de Adquisiciones | 31120-8150 | 244000 | 2358600 | 440937.67 | 1 | 1 | 0.18 | 180.7122 | 18.6949 | 18 | 18
E0070 | GERENCIA CALIDAD DEL AGUA | Inversion de Adquisiciones | 31120-8170 | 20000 | 20000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E0075 | GER PLANTA TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL | Inversion de Adquisiciones | 31120-8175 | 125000 | 125000 | 24624.09 | 1 | 1 | 0.2 | 19.6993 | 19.6993 | 20 | 20
E0080 | GERENCIA DE ALCANTARILLADO | Inversion de Adquisiciones | 31120-8180 | 245750 | 9900750 | 7883620.69 | 1 | 1 | 0.8 | 3207.984 | 79.6265 | 80 | 80
E0090 | GERENCIA DE MANTENIMIENTO | Inversion de Adquisiciones | 31120-8190 | 310000 | 1778858.04 | 215254.07 | 1 | 1 | 0.1 | 69.4368 | 12.1007 | 10 | 10
K0075 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5,000 MICROMEDIDORES | Inversion de Infraestructura | 31120-8150 | 0 | 7009104.84 | 6170000 | 10000 | 12000 | 12000 | 0 | 88.0284 | 120 | 100
K0121 | AGUA POTABLE-TOMAS SECTOR C1 CENTRO | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 12198435.5 | 9118486.27 | 8179 | 8227.75 | 8227.75 | 0 | 74.7513 | 100.596 | 100
K0129 | COLECTOR SANITARIO LAS REYNAS 1RA ETAPA | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 4110502.35 | 2104329.63 | 756.01 | 1130.75 | 1130.75 | 0 | 51.194 | 149.5681 | 100
K0135 | Proy Drenaje sanitario poniente inf I | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 200000 | 167105.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 83.5529 | 100 | 100
K0138 | Proy Drenaje sanitario calle obregón | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 350000 | 218445.05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62.4129 | 100 | 100
K0139 | Proy Drenaje sanitario Tamaulipas | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 199830.12 | 108551.57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54.3219 | 100 | 100
K0140 | DS CALLE JESUS GLEZ COL BENITO JUAREZ | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 1814273.21 | 1193737.25 | 663.35 | 655.3 | 655.3 | 0 | 65.797 | 98.7865 | 100
K0141 | DS CALLE PROGRESO Y CALLE PRIMAVERA | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 2383341.51 | 1821906.19 | 530.96 | 516.55 | 516.55 | 0 | 76.4434 | 97.286 | 100
K0142 | COLECTOR AV VALLE DE SANTIAGO | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 5000000 | 3568122.73 | 448.45 | 394.72 | 394.72 | 0 | 71.3625 | 88.0187 | 100
K0145.0001 | INST. MACROMEDIDOR A/POT EN CIRCUITOS | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 2238843.46 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0145.0002 | TELEMETRIA PARA AUTOMATIZACION DE POZOS | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 5000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0145.0003 | PERF. POZO PROFUNDO EN BOUGAMBILEAS-LOMA GRANADOS | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 4000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0145.0004 | EQ. Y ELECTR. POZO BOUGAMBILEAS Y LOMA DE G. | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 4000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0145.0005 | LINEA CONDUCCION-TANQ ELEVADO BOUGAMBILEAS Y LOMA | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 4000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0145.0006 | PLAN MAESTRO P/INCREMENTAR EFICIENCIA HIDRAULICA | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 6933685.08 | 1899489.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 27.3951 | 40 | 40
K0145.0007 | P. LINEA CONDUCCION-TANQUE BOUGAMBILEAS-LOMA DE G | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 1500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0145.0008 | P. LINEA CONDUCCION-TANQUE TEMASCATIO-MENDOZA-CARD | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 2500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0145.0009 | REHAB LINEA DE AGUA POTABLE SECTOR A ZONA CENTRO | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 12154380 | 8024190.14 | 6816 | 7646.8 | 7646.8 | 0 | 66.0189 | 112.189 | 100
K0145.0010 | INSTRUMENTACION C/EQ. TELEMETRIA DE 34 ESTACIONES | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 3200000 | 0 | 34 | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0145.0011 | PROY CONSTRUCC LINEA ALIMENT. POZO 11-FAJA DE ORO | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 315000 | 255026.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80.9607 | 100 | 100
K0145.0012 | PROY REHAB LINEAS AGUA-DRENAJE COL AMPL BELLAVISTA | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 570000 | 367781.68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64.5231 | 100 | 100
K0150.0001 | REUBIC. COLEC. SANIT. Y ATARJEA, BLVD LAS REYNAS | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 10473938.34 | 4152894.52 | 1187.84 | 1187.84 | 1070 | 0 | 39.6498 | 90.0795 | 90.0795
K0150.0002 | PROY REHAB LINEAS DRENAJE SANITARIO INFONAVIT III | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 280000 | 163466.07 | 1 | 1 | 1 | 0 | 58.3807 | 100 | 100
K0150.0003 | REUBIC DRENAJE SANITEN COLONIA LAZARO CARDENAS | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 1560000 | 1177640.54 | 324.64 | 325.47 | 325.47 | 0 | 75.4898 | 100.2557 | 100
K0160.0001 | OFICINAS Y AUDITORIO CMAPAS LAS ESTANCIAS | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 9000000 | 431438.97 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 4.7938 | 5 | 5
K0160.0002 | BARDEADO DEL TANQUE PRADOS VERDES | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 666577.11 | 473821.13 | 151.16 | 139.38 | 139.38 | 0 | 71.0827 | 92.2069 | 100
K0160.0003 | MURO PERIMETRAL PTAR SALAMANCA VILLA 400 | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 2395013.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0160.0004 | REMODELACION TECHUMBRE ARCHIVO MATAMOROS | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 450000 | 344192.71 | 84.74 | 84.74 | 84.74 | 0 | 76.4873 | 100 | 100
K0160.0005 | CAMBIO DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN NARANJOS | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 770000 | 660644.32 | 155 | 153.31 | 153.31 | 0 | 85.798 | 98.9097 | 100
K0160.0006 | TECHUMBRE, MEZANINE Y SANITARIOS EN BASE 31 | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 2100000 | 1126888.45 | 424.57 | 424.57 | 380 | 0 | 53.6614 | 89.5023 | 89.5023
K0160.0007 | CONSTRUCCION CASETA CONTROL Y CLORACION EN POZO 30 | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0160.0008 | CASETA VIGILANCIA, CUARTO CONTROL PTAR VILLA-400 | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0160.0009 | CONSTRUCC. REGISTRO P/MACROMEDIDOR P/RIAMA | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 1500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
K0160.0010 | CONSTRUCC TANQUE EN POZO 7 EJIDO BARRIO SAN PEDRO | Inversion de Infraestructura | 31120-8140 | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”